海口综保区高端食（药）材加工标准厂房项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

立项情况：2021年11月26日完成立项工作。

项目概述如下：项目位于海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区区A-01地块，规划总用地面积49720.93平方米，项目共计建设12栋建筑，拟建污水处理站一栋、1#、2#、3#、4#、5#标准丙类厂房共五栋、消防泵房一栋、综合楼一栋、工业实验楼一栋、垃圾收集中转站一栋、总变电室一栋、门卫一栋，总建筑面积117745.02平方米。

概算批复单位 海口综合保税区管理委员会

项目负责人为：童优同

联系电话：13519899851

资金及主要内容：概算批复总投资57461.66万元，其中工程费49973.76万元，其他费用4279.63万元，预备费2712.67万元，建设期贷款利息495.60万元。主要建设内容为12栋建筑，拟建污水处理站一栋、1#、2#、3#、4#、5#标准丙类厂房共五栋、消防泵房一栋、综合楼一栋、工业实验楼一栋、垃圾收集中转站一栋、总变电室一栋、门卫一栋。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

- 总体目标：逐步引导境外高端食(药)材企业将海南作为进军中国市场的第一通道，加快培育本地优势产业。

2024年年度目标：2024年项目完工验收并移交。

当年年度目标完成情况：整体形象进度完成97.23%。其中1-5#楼装修工程完成，机电工程完成；6-7#楼：装修工程完成35%，机电工程完成65%；所有配套用房施工完成；室外景观道路工程完成95%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

本项目的建设为了推进自贸港鼓励类产业项目落地。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

已到位资金33000万（其中2022年度专项债额度5000万，2023年度28000万），现阶段项目到位资金已全部支付至各参建单位,累计支付约占总投资57.43%，剩余未到位资金24461.66万元。

预算情况如下：

资金总额-年初预算数50000000元，资金总额-全年预算数3300000000元。

财政资金-年初预算数50000000元财政资金-全年预算数3300000000元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数32523.89万元，资金总额-执行率476.11万元

其中：

财政资金-全年执行数32523.89元，财政资金-执行率98.56%

- 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

已到位资金33000万（其中2022年度专项债额度5000万，2023年度28000万），现阶段项目到位资金已全部支付至各参建单位,累计支付约占总投资57.43%，剩余未到位资金24461.66万元。项目建设资金管理遵照政府投资项目管理规定和相关法律法规，严格按照现行的会计管理办法履行基本建设程序，确保项目顺利进行和资金执行管理.

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目1-5#楼装修工程完成，机电工程完成；6-7#楼：装修工程完成35%，机电工程完成65%；所有配套用房施工完成；室外景观道路工程完成95%，总体形象进度已达97%。

- 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

严格执行海口市政府投资项目管理规定，每周组织参建各方的负责人进行现场巡查及安全文明专项检查，每周召开项目协调会及监理例会，每月积极配合质监站对项目进行过程检查工作。在保证项目正常运转同时，坚持厉行节约，保证项目资金使用符合规定，杜绝截留、挤占、挪用和虚列开支等情况。

- 项目绩效情况

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

落实项目资金，尽快完成项目建设，避免因资金不足出现拖欠农民工工资等维稳隐患，影响项目尽早竣工，确保本项目按要求完成施工任务并交付使用。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

本项目的资金来源于市级财政资金，项目的资金支出遵照政府投资项目管理规定执行，严格按照现行的会计管理办法和财政关于代建制资金使用相关要求，计划资金通过国库集中支付拨帐汇款给项目承建相关单位。所涉及到的账务，核算站工作人员通过账务核算信息系统进行管理。市级资金实际到位时效和财政库款情况决定着本项目资金支出。